| «УТВЕРЖДАЮ» директор КОГОБУДО «Дворец творчества – Мемориал» ______________Ж.В. Родыгина М.П. | «СОГЛАСОВАНО» и.о.министра образования Кировской области ___________ /М.В. Исупов М.П. |
| --- | --- |
|  | «СОГЛАСОВАНО» и.о.министра лесного хозяйства Кировской области ___________ /В.Е. Тюрин М.П. |

Областной образовательный экологический  проект

г. Киров. 2017г.

Содержание

| 1. | Актуальность проблемы | 3 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Обоснование необходимости решения проблемы в рамках областного образовательного экологического проекта «Мой край лесной» | 3-4 |
| 3. | Цель и задачи проекта | 4 |
| 4. | Механизмы выполнения проекта | 4-5 |
| 5. | Этапы проектной деятельности | 5-7 |
| 6. | Программа выполнения работ по проекту | 8-9 |
| 7. | Место проекта «Мой край лесной» в системе экологического воспитания школьников Кировской области | 10 |
| 8. | Финансирование и ресурсное обеспечение проекта | 11-12 |
| 9. | Критерии и показатели эффективности реализации проекта | 12-13 |
| 10. | Перспективы развития и распространения проекта | 13-14 |
| 11. | Литература | 15 |
|  | Приложение 1. Мероприятия Областного образовательного экологического проекта «Мой край лесной» | 16-20 |
|  | Приложение 2. Партнеры областного образовательного экологического проекта «Мой край лесной» | 21-22 |

- Актуальность проблемы

Лес - главное природное богатство Кировской области. В настоящее время наблюдается тенденция сокращения лесного массива региона в результате нерационального его использования.

КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал» обладает многолетним опытом  в реализации дополнительных общеобразовательных программ естественнонаучной направленности  и  областных образовательных экологических  проектов. С 2016 года осуществляет данную деятельность в  статусе регионального ресурсного центра по естественнонаучному образованию.

Областной образовательный экологический проект «Мой край лесной» будет способствовать объединению неравнодушного населения, представителей бизнеса, органов власти, СМИ региона в решении проблемы лесосбережения и нацелен на создание условий для формирования у детей и взрослых ответственного отношения к лесу.

- Обоснование необходимости решать проблему  в рамках  областного образовательного экологического проекта

«Мой край лесной»

Областной образовательный экологический  проект «Мой край лесной» (далее Проект) способствует формированию экологической культуры обучающихся  посредством    экологических  знаний, природоохранного просвещения и лесоохранной  пропаганды.  Данные аспекты реализуются  через проведение  областных конкурсных  мероприятий в области экологии и охраны   леса, природоохранных акций,  экологических праздников. Конечной целью данного проекта является  формирование  личности, способной правильно оценивать  ситуацию в окружающей  среде, принимать  адекватные решения  и активно   участвовать в охране  природы. Проект направлен на  внедрение в массовое  сознание понимания необходимости  охраны  леса как  важнейшей  социальной  проблемы, воспитание  у людей чувства личной  ответственности  за  сохранность леса, исключающей возможность противоправного экологического  поведения в лесу, популяризация деятельности и повышение авторитета  работников лесной  охраны и их  добровольных  помощников, усиление  внимания к проблеме  охраны леса со стороны органов власти различных  уровней. Методические основы формирования экологической культуры школьников разработаны в трудах академика Н.Н. Моисеева. Он утверждает, что человек не может расти и развиваться, не взаимодействуя с окружающей природной сферой. Его чувства и ум развиваются соответственно тому, какой характер носят его отношения с природой.

- Цели и задачи проекта.

Цель: Создание научно-образовательной и творческой среды для формирования у детей и взрослых ответственного отношения к лесу, как главному природному богатству Кировской области.

Задачи:

- Обновить содержание дополнительного  экологического образования в регионе через разработку дополнительных общеобразовательных программ по лесоводству и лесоведению, в том числе, с применением информационно-телекоммуникационных и дистанционных технологий.

- Содействовать совершенствованию региональной системы по выявлению, развитию и поддержке одаренных детей и молодежи в области  эколого-лесохозяйственного образования.

- Активизировать просвещение населения Кировской области по лесоохранной деятельности.

- Стимулировать социальную активность взрослого и детского населения по решению проблем охраны леса в регионе через расширение социального партнерства и межведомственной кооперации.

- Механизмы выполнения проекта

В целях организационного обеспечения проекта создаётся  рабочая группа из числа представителей министерства образования Кировской области, министерства лесного хозяйства Кировской области,  КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», КОГСАУ "Лесоохрана", ФГБУ "Государственный заповедник «Нургуш»;  в целях научно-методического обеспечения - проектная команда специалистов Центра дополнительного экологического образования КОГО БУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», представителей КОГКУ «Кировлесцентр», преподавателей  ВУЗов г. Кирова.

К разработке  мероприятий и их проведению в рамках  Проекта привлекаются  специалисты из  организаций и учреждений Кировской области социальных партнеров Проекта.

В организации массовых мероприятий Проекта, опросов планируется задействовать в качестве волонтёров обучающихся КОГОБУ ДО «Дворец – творчества - Мемориал», студентов  Кировских ВУЗов.

Участниками Проекта могут быть следующие категории:

- обучающиеся образовательных организаций Кировской области:

- воспитанники ДОУ 5-7 лет;

-учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-18 лет;

- студенты профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования;

- педагогические работники  образовательных организаций Кировской области.

- население Кировской области, представители власти,  бизнеса, СМИ.

Программа  Проекта органично включается в  программу деятельности Регионального ресурсного центра по развитию естественнонаучного образования  в Кировской области.

- Этапы проектной деятельности

| этап | Виды работ | Сроки |
| --- | --- | --- |
| Разработка концепции проекта | -Анализ существующего опыта по воспитанию бережного отношения к лесному богатству в Кировской области и РФ. -Анализ статистических данных по состоянию лесов, лесоохраной деятельности в Кировской области, проведение опросов по выявлению отношения населения Кировской области к проблеме лесосбережения и готовности к проявлению гражданской позиции. - Выявление потребности в изменениях - Определение противоречий и выявление проблемы, которую предстоит решить -Формулировка идей, целей и задач, перспектив развития и механизмов реализации - Определение: задач, результатов проектирования, ограничительных условий, критериев; потенциальных участников, окружение проекта; требуемое время, ресурсы, средства | октябрь- сентябрь 2016 г. |
| Разработка проекта | -Определение основных идей реализации проекта; круга основных активных и пассивных участников проекта; мотивации участников проекта - Формирование команды Проекта - Развитие концепции и разработка основного содержания проекта (конечные результаты; структура проекта; основные работы; требуемые ресурсы) - Структурное планирование; определение бюджета проекта, процедуры управления проектом; техника контроля; определение рисков. - Разработка методики занятий и мероприятий. - Разработка системы оценки эффективности проекта - Утверждение Проекта и его презентация общественности | октябрь- декабрь 2016 г. |
| Ожидаемые результаты этапа Формирование команды Проекта, назначение ответственных специалистов. Издание нормативных актов, сопровождающих реализацию Проекта. Разработка концепции, теоретических обоснований Проекта. Разработка программы Проекта. Мотивация и привлечение партнеров к активному участию в мероприятиях Проекта. Заключение Соглашений о сотрудничестве. Анонсирование Проекта 11.11.2016 на семинаре в рамках XIV Международного детского экологического Форума «Зеленая планета -2016». |
| Реализация проекта | - Организация выполнения работ - Информационный контроль за ходом работ - Руководство, координация работ, мониторинг прогресса, прогноз состояния, оперативный контроль и регулирование основных показателей проекта - Решение возникающих проблем и задач | март 2017- декабрь 2020г. |
| Ожидаемые результаты этапа кол-во обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по лесоводству и лесоведению более 1000 чел.; кол-во детей, участвующих в исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности – более 1 тыс. чел.; кол-во участников конкурсных мероприятий - более 4 тыс. чел. ежегодно; кол-во участников природоохранных акций: более 25 тыс. чел., кол-во выездов автобусного экологического десанта «Друзья леса» в районы Кировской области - 8 кол-во участников выставок детских творческих работ «Земля. Лес. Я» - более 2 тыс. чел.; кол-во участников областного праздника «Посвящение в «Защитники леса» - более 1,5 тыс. чел.; кол-во участников образовательных экскурсий - более 800 тыс. чел. Создание областного методического объединения педагогов по лесоводству и лесоведению. Кол- во областных семинаров- практикумов «Экология леса» 4, научно-практических вебинаров «Проблемы лесосбережения» - 2, консультаций более 100 для руководителей школьных лесничеств, педагогов дополнительного образования, работающих по программам по лесоводству и лесоведению. Количество участников методических мероприятий – более 3 тыс. человек. Количество выступлений по диссимиляции опыта по теме Проекта более 20. Банк данных методических материалов, состоящий из 10 дополнительных общеобразовательных программ, более 90 методических материалов (дидактических и методических пособий, рекомендаций к занятиям, мероприятиям, Положений о конкурсах, выставка и т.п.). Создание 10 отрядов волонтеров «Зеленый патруль» в районах Кировской области; Кол-во участников социальных акций, социальных проектов из числа взрослого населения региона: более 2 тыс. чел., Создание виртуальной площадки «Мой край лесной» в сети Интернет. кол-во информационных материалов о мероприятиях Проекта в СМИ, на официальных сайтах Правительства Кировской области, министерства образования Кировской области, министерства лесного хозяйства Кировской области, учреждений – партнеров, учреждений участников – более 100. Выпуск методического пособия «Мониторинг лесных экосистем», сборника тезисов учебно-исследовательских работ учащихся «Мой край лесной», сборника творческих работ учащихся на тему «Земля. Лес. Я». |
| Завершение проекта | Оценка результатов проекта и подведение итогов Подготовка итоговых документов Сопоставление целей и полученных результатов Расформирование команды | декабрь 2020г. |
| Ожидаемые результаты этапа Оценка удовлетворенности участников методической и содержательной стороной Проекта. Экспертная оценка результативности Проекта. Аналитическая справка о результатах Проекта. Размещение итоговой информации на сайте правительства Кировской области, министерства образования Кировской области, министерства лесного хозяйства Кировской области, КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», организаций – партнеров. |

- Программа выполнения работ по проекту

| № п/п | Меры и мероприятия проекта | Цели | Сроки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Начальный этап. |
| 1.1. | Работа инициативной группы | Проанализировать существующий опыт проведения мероприятий по воспитанию бережного отношения к лесному богатству в Кировской области и РФ. | октябрь- сентябрь 2016 г. |
| 1.2. | Работа инициативной группы | На основе анализа сформировать идею, определить возможные цели и задачи проекта. |  |
| 2. | Этап разработки проекта |
| 2.1. | Формирование команды проекта, назначение ответственных. | Кадровое обеспечение проекта | октябрь- декабрь 2016 г. |
| 2.2. | Издание нормативных актов, сопровождающих реализацию проекта. | Нормативно-правовое обеспечение проекта |  |
| 2.3. | Разработка концепции, теоретических обоснований Проекта | Научно-методическое обеспечение проекта. |  |
| 2.5. | Разработка программы Проекта на межведомственных совещаниях, встречах. | Налаживание сотрудничества с партнёрами и активизация обмена опытом, сотворчества, совместного научно-методического поиска |  |
| 2.6. | Презентация Проекта на областном семинаре для педагогических работников | Экспертиза концепции, публичное обсуждение проекта, доработка. |  |
| 2.7. | Анонсирование Проекта в СМИ. | Мотивация и привлечение партнеров к активному участию в мероприятиях Проекта. |  |
| 3. | Этап реализации проекта |
| 3.1 | Проведение мероприятий Проекта (конкурсных и массовых мероприятия с обучающимися, массовых мероприятий с населением в области экологии и охраны леса) Приложение № 1 | Создание условий для личностного развития детей и подростков; просвещение населения Кировской области по лесоохранной деятельности; стимулирование социальной активности взрослого и детского населения по решению проблем охраны леса | январь 2017- декабрь 2020г. |
| 3.2. | Проведение методических мероприятий для педагогических работников Кировской области (семинаров- практикумов, конференций, консультаций и др.) | Распространение опыта, демонстрация инновационных технологий, повышение методической компетентности педагогических работников. |  |
| 3.3. | Размещение информации о Проекте в СМИ, на официальных сайтах учреждений – партнеров. | Информационное сопровождение проекта . |  |
| 3.4. | Размещение и публикация на официальных сайтах образовательных учреждений информации о важности сохранения лесов и бережного отношения к ним. | Повышать экологическую грамотность населения |  |
| 3.5. | Создание банка методических материалов (метод. пособий, видеофильмов, электронного учебника) для проведения мероприятий проекта | Методическое сопровождение Проекта |  |
| 4. | Этап завершения проекта |
| 4.1. | Оценка удовлетворенности участников методической и содержательной стороной Проекта | Оценка результатов реализации Проекта. | декабрь 2020г. |
| 4.2. | Экспертная оценка результативности проекта специалистами ЦДЭО |  |  |
| 4.2. | Подготовка итоговых документов проекта и (представление аналитической справки о результатах Проекта общественности) | Анализ результатов и перспектив образовательного экологического проекта « Мой край лесной» |  |
| 4.3. | Размещение на официальных сайтах учреждений- партнеров пресс-релиза об итогах Проекта | Диссимиляция инновационного опыта в системе дополнительного образования Кировской области через систему областных семинаров Регионального ресурсного центра по развитию естественнонаучного образования в Кировской области. |  |
| 4.4. | Подготовка публикаций с разработками по теме проекта. |  |  |

- Место проекта «Мой край лесной» в системе экологического воспитания школьников Кировской области

В настоящее  время, в связи  с глобальными  экологическими  проблемами современности,  перед  человечеством остро встает вопрос о необходимости изменения своего  отношения к  природе и  обеспечения соответствующего воспитания  и  образования нового  поколения. Дальнейший социальный  прогресс, развитие  экономики, науки  и техники не  могут  осуществляться без учета  последствий влияния  деятельности человека на  природу, без  воспитания в первую  очередь у подрастающего  поколения экологического  сознания и чувства  высокой ответственности за  состояние окружающей природной  среды.  Человеку необходимы новые  знания, новая система  ценностей. Проект «Мой  край лесной» является одной  из  эффективных форм   воспитания экологически  и экономически обоснованного, социально -  активного  отношения  к природе, формирования навыков правильного  природопользования, получения подрастающим  поколением профессиональных  знаний, опыта в  области  лесоводческой деятельности. Проект позволяет полнее реализовать воспитательный  и  образовательный  потенциал экологических  знаний, обеспечивает более надежные  основы экологической   ответственности школьников, способствует развитию  умений  вести  себя  в природе в  соответствии  с общепринятыми  нормами. Проект  органично вписывается  в систему  непрерывного  экологического  воспитания и  образования, созданную  в области, т.к. предусматривает охват детей с 5до 18 лет и вовлечение  в проект  взрослого  населения. В результате  реализации мероприятий  проекта, школьники включаются в общественно полезный  труд, связанный с охраной природы  и в первую  очередь с охраной  лесов  Кировской  области. У школьников целенаправленно формируются знания  научных  основ природопользования, необходимых убеждений  и навыков, нравственных принципов и  активной  жизненной  позиции в области  охраны  природы и рационального использования  природных ресурсов, обеспечивается преемственность между  учебным  процессом и трудовой деятельностью учащихся. Существенную роль играет  проект в профессиональном самоопределении учащихся. Участвуя в мероприятиях  проекта, школьники получают дополнительные знания  по  экологии и  лесохозяйственным дисциплинам, знакомятся  с  профессиями лесного  хозяйства, получают теоретическую  основу и  практический  опыт, которые необходимы  и важны при   продолжении обучения в средних  специальных и высших учебных  заведениях лесохозяйственного и  природоохранного  профиля.

- Финансирование и  ресурсное обеспечение проекта.

Финансирование проекта будет осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных источников, в том числе за счет спонсорских средств, средств от оказания платных образовательных услуг и иной приносящей доход деятельности КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Мемориал».

| Ресурсы | Описание с использованием качественных и количественных характеристик |
| --- | --- |
| Здания и помещения | Имеется: здание Дворца творчества - Мемориал (7 966 кв.м.), помещения Дворца творчества - Мемориал: конференц-зал на 70 мест, 28 учебных помещений, мемориальный зал на 300 чел., малая сцена на 30 мест, зрительный зал на 400 мест. Требуется: использование помещений учреждений и организаций, являющихся партнерами Проекта. |
| Оборудование | Имеется: 85 компьютеров, два компьютерных класса, 12 мультимедийных проекторов, 2 интерактивные доски, световое и звуковое оборудование сцены зрительного зала. Требуется: оборудование образовательных организаций и партнеров Проекта, 1 комплект оборудования для проведения вебинаров, 1 комплект оборудования минитипографии, выставочное оборудование. |
| Программное обеспечение | Имеется: 3 дополнительные общеобразовательные программы по лесоведению, 1 практикум. Требуется: 10 инновационных дополнительных общеобразовательных программ по лесоведению и учебно-методических комплексов к ним. |
| Методическое обеспечение | Имеется: 126 литературных источников, интернет – ресурсы, Требуется: вариативные методические материалы, инновационные педагогические технологии по эколого-лесохозяйственному просвещению и образованию |
| Кадровое обеспечение | Имеется: проектная группа: специалисты министерства образования Кировской области, министерства лесного хозяйства Кировской области, министерства охраны окружающей среды Кировской области, административные работники, специалисты КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», специалисты ФГБУ Государственный природный заповедник «Нургуш» и КОГСАУ "Лесоохрана" – 9 чел. Научный руководитель д.б.н., 4 методиста из них: 1 д.б.н., 3 к.б.н. Центра дополнительного экологического образования КОГОБУ ДО «Дворец творчества - Мемориал». Волонтёры из числа обучающихся КОГОБУ ДО «Дворец творчества – Мемориал», студенты Кировских ВУЗов (по согласованию), члены общественных организаций (по согласованию). Требуется: привлеченные специалисты для проведения экскурсионных программ, редактирования методических сборников. |
| Информационное обеспечение | Имеется: Электронная почта, сайт www.dvorecmemorial.ru. Требуется: виртуальная площадка в сети Интернет, новостные выпуски с СМИ. |

- Критерии и показатели эффективности реализации проекта

В рамках проектной деятельности предполагается оценивать эффективность реализации проекта по целевым критериям и показателям, представленным в таблице.

| показатели | критерии |
| --- | --- |
| реализация инновационных дополнительных общеобразовательных программ по лесоводству и лесоведению; | не менее 10 программ. |
| кол-во обучающихся по дополнительным общеобразовательным программам по лесоводству и лесоведению; | не менее 1000 чел. |
| количество детей, вовлеченных в практическую природоохранную деятельность по восстановлению лесных экосистем; | не мене 25 тыс. чел. |
| количество созданных микропитомников, опытных участков и т.п.; | не менее 50. |
| количество детей, принимающих участие в выставках детских творческих работ по теме Проекта; | не менее 2 тыс. чел. |
| количество детей, принимающих участие в конкурсных мероприятиях по тематике Проекта; | не менее 4 тыс. чел. |
| количество детей, участвующих в исследовательской и опытно-экспериментальной деятельности; | не менее 1 тыс. чел. |
| количество социальных природоохранных проектов и число их участников; | не менее 30 проектов и 1500 участников. |
| количество мероприятий с социальными партнерами; | не менее 100 |
| количество мероприятий профориентационной направленности и число их участников; | не менее 30 и не менее 800 чел. |
| возрождение движения «Зеленый патруль», создание отрядов волонтеров по охране и защите лесных богатств; | не менее 10 отрядов. |
| количество информационных и тематических выпусков по проблеме Проекта на сайтах участников Проекта, региональных СМИ; | не менее 100. |
| применение педагогами новых технологий воспитания ответственного, осознанного отношения школьников к лесу; | число фактов обобщения и демонстрации инновационного опыта по проблеме Проекта не менее 20. |
| создание электронного информационно- методического банка по работе в области экологии и охраны леса; | не менее 90 материалов. |
| издание и распространение материалов по инновационному, научно-методическому обеспечению экологического образования. | не менее 3 сборников. |
| количество педагогических работников, участников методических мероприятий по Проекту | не менее 3 тыс. чел. |
| кол-во участников мероприятий Проекта из числа взрослого населения региона | не менее 2 тысяч чел. |

- Перспективы  развития и распространения проекта

а) Устойчивость Проекта

Авторы Проекта опираются на многолетний положительный  региональный опыт проведения мероприятий по лесоохраной деятельности.  Проект предполагает создание и развитие системы самовоспроизводящихся социальных инициатив по практической природоохранной деятельности с включением широких слоев населения, органов власти, региональных СМИ. Сохранение социальной активности по окончании Проекта гарантируется: во-первых, мотивационной готовностью детского и взрослого населения к лесоохраной деятельности; во-вторых, сформированными условиями в регионе (кадровыми, информационными, научно-методическими и организационными); в-третьих, наработанными в рамках проекта социальными связями и опыта такой деятельности. Образовательный экологический  проект «Мой край лесной» в силу специфики своей тематики и особенностей региона не утратит своей актуальности в течение длительного периода времени.

б) Распространяемые результаты Проекта

В рамках Проекта планируется разработка и распространение  в регионе дополнительных общеобразовательных программ, методических  пособий, сборника тезисов учебно-исследовательских работ учащихся, сборника творческих работ учащихся на тему «Земля. Лес. Я», методических рекомендаций по проведению практических природоохранных  операций, акций.

в)  Уровень распространения результатов Проекта

Региональный - практико-ориентированные семинары, мастер-классы, консультации для педагогических работников;

Межрегиональный - вебинары по теме Проекта;

Всероссийский и международный - всероссийская научно -  практическая  конференция с международным участием «Экология родного края: проблемы и пути их решения», электронный банк данных методических материалов.

г) Формы и каналы распространения результатов

Пост - релизы на  официальных сайтах Правительства Кировской  области,  министерства образования Кировской области, министерства лесного хозяйства Кировской области,   КОГОБУ ДО «Дворец   творчества  - Мемориал»,  статьи в сборниках научно – практической  конференции,  заметки в районных  и  областных  печатных  изданиях, издание методической  литературы, выступления на вебинарах.

- Литература

- Атрамонов В. Дерево красно и дивно: Клён/Лес и человек.М.,1991.

- Букштынов А.Д.,Грошев Б.И.,Крылов Г.В.Леса.-М.:Мысль, 1981.

- Винокуров А. Редкие и исчезающие животные: Птицы.-М.: Высш.школа, 1992.

- Гладкий Ю.Н.,Лавров С.Б. Дайте планете шанс: Книга для учащихся.- М.:Просвещение, 1995.

- Давидов А.Знай, люби, береги:Научно-худож.кн. М.:ТВЭСЭЛКАУ,1989.

- Дмитриев Ю. Пожарицкая Н.Твоя Красная книга.-М.:Мол.гвардия,1986.

- Довгуша В., Тихонов М. Война с природой /Наука и жизнь.- 1995.-№10.

- Зуев Д.П. Дары русского леса.-М.:Лесная промыш-сть,1988.

- Зорина Т.Г. «Школьникам  о лесе»/ Издание  второе, дополненное – М.:Лесная  промышленность,1971 –с.220 иллюст.

- Красная книга СССР: Редкие и находящиеся под угрозой исчезновения   виды животных и растений. Т.1.-М.: Лесн. промыш-сть, 1984

- Книга природы.- М.:Детск.лит.,1990.Леса Кировской  области.Под  редакцией А.И.Видякина,Т.Я.Ашихминой,С.Д.Новоселова:ОАО «Кировская  областная  типография», 2007.-400с.,ил. Лес и человек, 90.-М.:Лесная промыш-сть,1989.

- Лаптев Ю. Дерево с дурной репутацией: Осина/Лес и человек, М., 1991.

- Лаптев Ю. Царь деревьев: Дуб/Лес и человек,1992.-М.,1991.

- Основы экологии и природопользования:Учеб.пособ.для уч-ся 8-11 кл./Петин А.Н.

- Мы изучаем лес.- составитель В.А.Самкова/Под  ред. И.Т.Суравегиной – М.: Центр «Экология и образование»,1993-112стр.,иллюстр.

- Никитин Д. Лушникова А.В.В поисках компромисса с природой /Наука и жизнь.

- Очнись, Россия, и восстань: Экологическая война против России.-М.: №11,95г.

- Строков В.Пернатые друзья лесов: Пособие для уч-ся.-М.:Просвещение.-1975.

- СиняковА. Чародейка берёза/Лес и человек,М.,1992.

- Сладков Н. В лес по загадки.- Л.: Детск. Лит.,1983.

- Строков В. Звери и птицы наших лесов.-М.:Лесн.пром-сть,1

- Турманина В.И. Растения рассказывают. - М.:Мысль,1987.

- Ухатин Н. Друзья птиц.- М.:Детск.лит.,1986.

- Фауна мира: Птицы.-М.:Агропромиздат,1991.

- Шпиленя С.Е., Иванов С.И. Азбука природы: Лекарственные растения.-      М.:Знание,1989.

- Энциклопедия для детей.Т.19.Экология/Гл.ред.В.А.Володин.-М.:Аванта

Приложение № 1

Мероприятия Областного образовательного экологического  проекта

«Мой край лесной»

- Областные конкурсные мероприятия в области экологии и охраны леса

| № п/п | наименование мероприятия | организатор | категория участников | периодичность и сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | областной конкурс «Подрост» | Министерство образования КО КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Мемориал» | Обучающиеся образовательных организаций области в возрасте от 6 до 18 лет | ежегодно |
| 2. | областной конкурс юных экологов и лесоводов «Друзья Леса» | Министерство образования КО КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Мемориал» | Учащиеся 7-11 классов общеобразовательных учреждений | 1 раз в 2 года |
| 3. | Областной конкурс агитационных баннеров- аншлагов «Береги лес!» | Министерство образования КО, Министерство лесного хозяйства КО, КОГОБУ ДО «Дворец творчества- Мемориал» | Обучающиеся образовательных организаций области в возрасте от 6 до 18 лет | ежегодно |
| 4. | областной конкурс детского рисунка «Лес наша жизнь» | Министерство лесного хозяйства Кировской области | Обучающиеся образовательных организаций области в возрасте от 6 до 18 лет | ежегодно |

- Областные массовые мероприятия с обучающимися в области экологии и охраны леса

| Природоохранные акции |
| --- |
| № п/п | наименование мероприятия | краткая аннотация | категория участников | периодичность и сроки проведения |
| 1. | «Зеленый наряд городу, поселку» | Акция проводится весной. Обучающиеся совместно с педагогическим и родительским сообществом, взрослым населением участвуют в озеленении своего населенного пункта, территории образовательной организации | Обучающиеся образовательных организаций: воспитанники ДОУ 5-7 лет; учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-18 лет; студенты профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования; педагогические работники; родители и взрослое население | ежегодно в Дни защиты от экологической опасности |
| 2. | «Вырасти зеленого друга» | По заданию лесничеств создаются школьные микропитомники, в которых выращиваются редкие для Кировской области, но адаптированные к климатическим и антропогенным условиям воздействиям виды древесных и кустарниковых растений: ель голубая, клен остролистный, дуб черешчатый, можжевельник, сосна сибирская (кедр), которые затем используются для озеленения населенных пунктов, для закладки аллей выпускников | Обучающиеся образовательных организаций: воспитанники ДОУ 5-7 лет, учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-18 лет | Осень – зима- весна |
| 3. | «Чистый лес» | Акция может проводиться ранней весной или поздней осенью. По согласованию с природоохранными и лесоохранными службами, с администрацией сельских и городских поселений, образовательной организации проводится акция по очистке леса от бытового мусора, сухостоя, валежника с привлечением техники для вывоза мусора | учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-18 лет, студенты профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования | ежегодно |
| 4. | «День птиц» | Изготовление совместно с родителями и развешивание искусственных гнездовий | учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-11лет | март- апрель |
| 5. | Всероссийская акция «Лесники открывают двери» | Специалисты лесной охраны проводят встречи со школьниками и студентами, рассказывая им о работе ПХС, о противопожарном оборудовании и технике, используемых в работе. В ходе встречи ребята научатся определять возраст дерева по спилу, правильно сажать саженцы, соблюдать меры безопасности при разведении костра в лесу. | учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-11лет |  |
| 6. | Выставки детских творческих работ | экспонирование творческих работ на различных площадках города Кирова и области | участники конкурсных мероприятий Проекта | ежегодно |
| Экологические праздники |
| № п/п | наименование мероприятия | краткая аннотация | категория участников | периодичность и сроки проведения |
| 1. | Областной праздник «Посвящение в «Защитники леса» | Проводится в образовательных организациях с приглашением работников лесного хозяйства, проводятся беседы, вводится атрибутика (значки, галстуки), дается клятва, выступает агитбригада | учащиеся общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования 7-11 лет | ежегодно к 21 марта Всемирному дню защиты леса |
| 2. | Марш защитников леса | Проводится силами образовательных организаций. Обучающиеся с лозунгами, транспарантами, речевками проходят по улицам населенных пунктов, участвуют в озеленении. Привлекаются средства массовой информации, администрация населенных пунктов | Обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 7 до 18 лет | ежегодно сентябрь к Дню работника леса |
| 3. | Областной фестиваль «Мой край лесной» | Является заключительным мероприятием проекта. На Фестивале состоится систематизация и распространение опыта, представление спектра направлений деятельности обучающихся, педагогических работников в деле изучения, защиты и охраны лесных богатств Вятского края. В рамках Фестиваля будут представлены лучшие детские исследовательские работы в области лесоводства, авторские творческие работы, детские природоохранные проекты, оформлена выставка программно – методических материалов руководителей школьных лесничеств и педагогических работников. Состоится награждение обучающихся и педагогических работников за наибольший вклад в реализацию проекта. | Обучающиеся образовательных организаций в возрасте от 5 до 18 лет, студенты профессиональных образовательных учреждений среднего и высшего образования, педагогические работники | октябрь 2020г. |

| Образовательные экскурсии |
| --- |
| № п/п | тема экскурсии | место проведения | категория участников |
| 1 | Предотвращение лесных пожаров | КОГСАУ "Лесоохрана" | обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений |
| 2 | Средства и способы тушения лесных пожаров | КОГСАУ "Лесоохрана" | обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений |
| 3 | Правила поведения в лесу | КОГСАУ "Лесоохрана" | обучающиеся 5-11 классов образовательных учреждений |
| 4 | Профессии лесного хозяйства | КОГПОБУ «Суводский лесхоз- техникум» | обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений |
| 5 | Встреча с профессионалом | КОГПОБУ «Суводский лесхоз- техникум» КОГОКУ «Кировлесцентр» | обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений |
| 6 | Профессии лесной промышленности | КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» | обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений |
| 7 | Встреча с профессионалом | КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» | обучающиеся 8-11 классов образовательных учреждений |

- Методические мероприятия для педагогических работников Кировской области.

| № п/п | наименование мероприятия | цель | периодичность и сроки проведения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | областной семинар для руководителей школьных лесничеств, педагогов дополнительного образования, работающих по программам лесоводческого направления «Опыт. Проблемы. Перспективы» | презентация проекта «Мой край лесной» | октябрь 2016г. |
| 2. | областной семинар- практикум для руководителей школьных лесничеств, педагогов дополнительного образования, работающих по программам лесоводческого направления | информационно- методическое сопровождение мероприятий проекта | ежегодно март в день проведения Областного праздника «Посвящение в «Защитники леса» |
| 3. | Создание банка методических материалов (метод. пособий, видеофильмов, электронного учебника) для проведения мероприятий проекта | методическое сопровождение мероприятий проекта | регулярно |
| 4. | выпуск сборника творческих работ участников Проекта | информационное сопровождение мероприятий проекта |  |
| 5. | выпуск сборника методических материалов по результатам Проекта | методическое сопровождение мероприятий проекта |  |

Приложение №2

Партнеры областного образовательного экологического  проекта  «Мой край лесной»

| Наименование организации- партнера | содержание и способы взаимодействия |
| --- | --- |
| ФГБОУ ВО «Вятская государственная сельскохозяйственная академия» | -организация профориентационных экскурсий; -экспертная деятельность; -участие ученых в методических мероприятиях Проекта; - участие волонтеров в мероприятиях Проекта; - информационная поддержка Проекта. |
| Институт химии и экологии ФГБОУ ПО «Вятский государственный университет» | -организация профориентационных экскурсий; -экспертная деятельность; -участие ученых в методических мероприятиях Проекта; - участие волонтеров в мероприятиях Проекта; - информационная поддержка Проекта. |
| ФГБУ Государственный природный заповедник «Нургуш» | -организация образовательных экскурсий; -участие ученых и специалистов в методических мероприятиях; - информационная поддержка Проекта. |
| КОГПОБУ «Суводский лесхоз- техникум» | -организация профориентационных экскурсий; -проведение мастер-классов; -организация встреч с профессионалами лесного хозяйства; - информационная поддержка Проекта. |
| КОГПОБУ «Кировский лесопромышленный колледж» | -организация профориентационных экскурсий; -проведение мастер-классов; -организация встреч с профессионалами лесного хозяйства; - информационная поддержка Проекта. |
| КОГОБУ «Центр дистанционного образования детей» | - реализация дополнительных общеобразовательных программ с применением дистанционных технологий; - участие обучающихся Центра в мероприятиях Проекта; - информационная поддержка Проекта. |
| КОГСАУ "Лесоохрана" | -организация профориентационных экскурсий; -проведение мастер-классов; -организация встреч с профессионалами лесного хозяйства; - информационная поддержка Проекта. |
| Кировское областное отделение общероссийской общественной организации «Всероссийского общества охраны природы» | -проведение природоохранных акций; -участие в общественном контроле за сохранностью лесных насаждений; - информационная поддержка Проекта. |
| Кировская областная детская общественная организация «Юность Вятского края» | -проведение природоохранных акций; -создание социальных проектов; -участие в общественном контроле за сохранностью лесных насаждений - информационная поддержка Проекта. |
| Региональное отделение РДШ | -проведение природоохранных акций; -создание социальных проектов; -участие в общественном контроле за сохранностью лесных насаждений; - информационная поддержка Проекта. |
| МБУ Кировский городской зоологический музей | - проведение экскурсий, мастер-классов; - участие в методических мероприятиях Проекта; - информационная поддержка Проекта. |